## สรุปความก้าวหน้างบ กจ.
สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบกลุ่มจังหวัด)
ในการกำกับดูแลของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ)
ลำดับ | ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ | รายละเอียดกิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
ที่ |  |  | ณ วันที่ 27 มกราคม 2557 | ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | การพัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิต การแปรรูปและช่องทางการตลาดสินค้ายางพารา
| 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา |  |  | 6665180 |  | 6665180 | สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา (หน่วยงานหลัก)
|  | 1.1 กิจกรรมอบรมกรีดยางและกิจกรรมการปลูกพืชแซมยางเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร |  |  |  |  | สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
|  | กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและเกษตรกร | กิจกรรมยังไม่แน่ชัดในวันที่ 28 มกราคม 2557 จะประชุมอีกครั้งที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา
|  | กิจกรรมที่ 2 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรหลักสูตรการกรีดยางพาราและการจัดสวนยางพาราให้มีประสิทธิภาพ | และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตแปลงเรียนรู้เพิ่มผลผลิตยางพารา แปลงละ 10,000 บาท จำนวน 100 แปลงละ 5 ไร่
กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตการจัดทำแปลงปลูกพืช/ร่วมยางพาราแปลงละ 5,000 บาท จำนวน 600 แปลง
กิจกรรมที่ 5 การบริหารโครงการ 1.การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการประจำเดือน 2.การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการระหว่างดำเนินการcละสิ้นสุดโครงการ
|  | 1.2 กิจกรรมการแนะนำการใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน |  |  |  |  | สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
1.คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจังหวัดนราธิวาสเป้าหมายเกษตรกร 400 ราย พื้นที่ 2,000 ไร่ 2.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเก็บตัวอย่างดินและการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเป้าหมายเกษตรกร 3,000 ราย (จัดอบรม 2 ครั้งๆละ 1 วัน) 3.ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินในแปลงของเกษตรกรรายแปลง 4.ส่งตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร
5.ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้กับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 6.ส่งเสริมให้เกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เอง
|  | 1.3 กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพยางพาราโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ |  |  |  |  | สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส/สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางนราธิวาส
1.คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มผลผลิตยางพาราในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป้าหมายเกษตรกร 200 ราย พื้นที่ 2,000 ไร่ 2.การปรับปรุงโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 6 โรง
1) โรงปุ๋ยอิทรีย์ตำบลภูเขาทอง ม.6 บ.ชุมทอง ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
2) โรงปุ๋ยอินทรีย์บ้านโคกโก ม.4 บ.โคกโก ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
3) โรงปุ๋ยอินทรีย์ตำบลโคกเคียน ม.1 บ.โคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
4) โรงปุ๋ยอินทรีย์ตำบลละหาร ม.8 บ.ทุ่งคา ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
5) โรงปุ๋ยวิสาหกิจชุมชนบ้านตะปัง ม.2 บ.ตะบัง ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
6) โรงปุ๋ยบ้านจือแร ม.3 บ.จือแร ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
3. ติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องในการใช้นำเหมักชีวภาพกับยางพารา
| 2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพยางพาราในสถาบันเกษตรกร |  |  | 1925250 |  | 1925250 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา (หน่วยงานหลัก)
|  | 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนความร่วมมือและแผนกิจกรรมเครือข่าย 1 ครั้ง 30 คน | ขอความเห็นชอบ ก.บ.ก.เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเมื่อ วันที่ 10 ม.ค.2557 รอทำความตกลงกับสำนักเนื่องจากเนื่องจากงบประมาณ | 14500 |  | 14500 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
|  | 2.2 เสวนาเจรจาธุรกิจระหว่างสถาบันเกษตรกรในเครือข่าย 1 ครั้ง 30 คน | งบประมาณเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และรูปแบบรายการ | 14500 |  | 14500
|  | 2.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายศูนย์รับซื้อน้ำยางสด โรงรมยาง โรงอบผึ่งแห้ง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตยางพาราในสถาบันเกษตรกร |  |  |  | 0
|  | (1) ค่าก่อสร้างอาคารรวบรวมผลผลิตยางพารา คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร (สหกรณ์การเกษตรรวมมิตร จำกัด ) |  | 1470000 |  | 1470000
|  | (2) ค่าซ่อมแซมโรงรมยาง โรงอบผึ่งแห้ง(สหกรณ์กองทุนสวนยางไอร์กรอส จำกัด) |  | 95000 |  | 95000
|  | (3) ค่าครุภัณฑ์การเกษตรของสหกรณ์การเกษตรรวมมิตร จำกัด - เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นมีล้อพิกัด 500กิโลกรัม 1 เครื่อง 30,000 บาท |  | 30000 |  | 30000
|  | (4) ค่าครุภัณฑ์การเกษตร (สหกรณ์กองทุนสวนยางไอร์กรอส จำกัด) - เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งพื้นมีล้อพิกัด 500 กิโลกรัม 1 เครื่อง 30,000 บาท - เก๊ะตากยางสูง 3.5 เมตร 10 ชุด 75,000 บาท |  | 105000 |  | 105000
|  | 2.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตของเกษตรกรสมาชิก 5 รุ่น ๆ ละ 45 คน รวม 225 คน |  | 111750 |  | 111750
|  | 2.5 ติดตามผลและประเมินสถานการณ์ของเครือข่ายธุรกิจรวมกันขายยางพารา 4 ครั้ง ๆ ละ 20 คน |  | 36000 |  | 36000
|  | 2.6 ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างและประสานงานโครงการ |  | 48500 |  | 48500
| รวม จำนวน 2 โครงการ |  |  | 8590430 |  | 8590430
2 | พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
| 3. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือประมง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล |  |  | 3270000 |  | 3270000 | ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
|  | 1.1 เครื่องโม่น้ำแข็ง แบบสแตนเลส ขนาด 30HP | ขณะนี้ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์ | 505575 |  | 505575 | สัตว์น้ำฯ สงขลา (หน่วยงานหลัก) |  | #REF!
|  | 1.2 เครื่องลำเลียงน้ำแข็งสแตนเลส ขนาด 10 นิ้ว ยาว 8 เมตร | น้ำฯ สงขลา (เป็นหน่วยงานหลัก)ได้ทำเรื่อง | 51375 |  | 51375 | สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
|  | 1.3 รถเข็นน้ำแข็งแบบสแตนเลส | จัดซื้อจัดจ้างได้ทำ TOR แล้ว | 529650 |  | 529650
|  | 1.4 ปรับปรุงอาคารเก็บและโม่น้ำแข็ง ท่าเทียบเรือประมงจังหวัด ขนาดกว้าง 10.35 ม. ยาว 14 ม. |  | 2183400 |  | 2183400
| 4. โครงการพัฒนาเขต/นิคมอุตสาหกรรม ฮาลาลในจังหวัดภาคใต้ชายแดน |  | ขออนุมัติคณะกรรมการ(ก.บ.ก)เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 รอสำนักงบประมาณอนุมัติโครงการ | 20954000 |  | 20954000 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
|  | 2.1 งานถมที่ปรับระดับพื้นที่ 5.32 ไร่ |  | 7455000 |  | 7455000
|  | 2.2 งานระบบไฟฟ้าบริเวณและงานสุขาภิบาลบริเวณ จำนวน 1 งาน |  | 2696000 |  | 2696000
|  | 2.3 งานถนนและลานจอดรถ ค.ส.ล. พร้อมส่วนประกอบจำนวน 1 งาน |  | 2359000 |  | 2359000
|  | 2.4 งานอาคารตลาดกลาง 2 หลัง |  | 4650000 |  | 4650000
|  | 2.5 งานอาคารห้องน้ำรวม 2 หลัง |  | 2854000 |  | 2854000
|  | 2.6 งานอาคารละหมาด 1 หลัง |  | 940000 |  | 940000
#REF!
| รวม จำนวน 3 โครงการ |  |  | 24224000 |  | 24224000
3 | ส่งเสริมและพัฒนาการการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
| 5. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ |  |  | 10460000 |  | 10460000
|  | 3.1 ก่อสร้างพื้นทางเท้า ภายในวัดเขากง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ 476 ตารางเมตร | *รายการที่ 3.1-3.4 อยู่ระหว่างการปรับรูปแบบของ ป.4 , ปร.5, และ ปร.6 ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน | 423900 |  | 423900 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล (หน่วยงานหลัก)
|  | 3.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และบูรณะเจดีย์วัดเขากง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส | *รายการ 3.5 กับ 3.6 ต้องปรึกษากับทางเทศบาลเมืองจะขอปรับเปลี่ยนโครงการเนื่องจากวงเงินที่ได้มาไม่พอกับวงเงินที่ได้ | 2076100 |  | 2076100 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส
|  | 3.3 ก่อสร้างถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ 2,640 ตารางเมตร | เนื่องจากวงเงินท่ได้มาไม่พอกับวงเงินที่ได้ | 2510000 |  | 2510000
|  | 3.4 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอลฟัลท์ติดคอนกรีต ภายในสวนสาธารณะ ร.5 พื้นที่ 8,175 ตารางเมตร |  | 3390000 |  | 3390000
|  | 3.5 ก่อสร้างอาคารส้วมสาธารณะ จำนวน 2 หลัง บริเวณหาดนราทัศน์ พื้นที่ 306.90 ตารางเมตร |  | 1600000 |  | 1600000
|  | 3.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณพื้นที่หาดนราทัศน์ พื้นที่ 885 ตารางเมตร |  | 460000 |  | 460000
| 6.โครงการเทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์กลุ่มประเทศอาเซียน | กิจกรรมบิ๊กไบค์ออฟโรด ส่งเสริมการท่องเที่ยว – มาเลเซีย | อยู่ระหว่างประสานงานกับประเทศมาเลเซีย ทำกิจกรรมร่วมกับ 5 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน | 3000000 |  | 3000000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล (หน่วยงานหลัก)สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส
|  |  |  | 13460000 |  | 13460000
| รวม จำนวน 6 โครงการ |  |  | 46274430 | 0 | 46274430
คิดเป็นร้อยละ
18
18

## สรุปความก้าวหน้างบ จว.
สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบจังหวัด)
จังหวัด นราธิวาส
ลำดับ | ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ | รายละเอียดกิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
ที่ |  |  | ณ วันที่ 27 มกราคม 2557 | ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | การสร้างรายได้และพัฒนาการผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตร และการค้าระหว่างประเทศ เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
| 1. โครงการก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน |  |  | 3872700 |  |  | สนง.โยธาธิการและผังเมือง
| เพื่อการท่องเที่ยวชายแดน | - จัดชื้อเรือยอกอง 20 ลำๆ ละ | - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียด | 1400000 |  | 1400000 | จังหวัดนราธิวาส |  | #REF!
|  | 70,000 บาท | ของเรือเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
|  | - ก่อสร้างลานตลาดน้ำ กว้าง 5 เมตร |  | 2472700 |  | 2472700
ยาว 20 เมตร
| 2. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ |  |  | 10528800
ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรฐาน
และขยายโอกาสทางการตลาดสู่ภูมิภาคอื่นและ
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
| 2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดนราธิวาส | 1.1) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด | - อนุมิตโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ | 4159500 |  | 4159500 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
|  | - อบรมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบเว็บไซด์ |  | 205800 |  | 205800
1.2) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
|  | - ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน |  | 18500 |  | 18500
|  | - ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศ |  | 151000 |  | 151000
|  | - สนับสนุนการขอมาตรฐานฮาลาล |  | 426800 |  | 426800
|  | - สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ |  | 2775000 |  | 2775000
|  | - การจัดงาน Narathiwat Kelantan Trade & Relationship Fair 2014 |  | 582400 |  | 582400 |  | 10528000
| 2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตเกษตรในวิสาหกิจชุมชน |  | - อนุมิตโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ | 521000 |  |  | สนง.เกษตรจังหวัดนราธิวาส
|  | 2.1) อบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1 ครั้ง 1 วัน |  | 88100 |  | 88100
|  | 2.2) สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม |  | 364000 |  | 364000
|  | 2.3) การตรวจวิเคราะห์รับรองผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิต จังหวัดนราธิวาส 14 ผลิตภัณฑ์ |  | 68900 |  | 68900
| 2.3 โครงการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์เด่น (ของดีเมืองนรา) สู่ภูมิภาคอื่นและสู่เมืองชายแดน |  | - อนุมิตโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ | 5848300 |  |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
|  | 3.1) กิจกรรมจัดงานแสดง และจำหน่ายสินค้า ณ เมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน |  | 1850000 |  | 1850000
|  | 3.2) กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าใน ภูมิภาคอื่น |  | 3998300 |  | 3998300
0
| 3. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการค้าและการท่องเทียวเมืองชายแดน |  |  | 11605300
| 3.1 โครงการส่งเสริมทักษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 1.เสริมทักษะการใช้ภาษาจีนให้กับประชาชนและผู้สนใจในพื้นที่เมืองสุไหงโก-ลก โดยกำหนดเป้าหมายนำร่องในการเรียนการสอน จำนวน 250 คน โดยจ้างเหมาบริการผู้มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาจีน จำนวน 8 คน | - อนุมิตโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ | 3000000 |  | 3000000 | ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงโก-ลก
| 3.2 โครงการยกระดับการใช้ภาษามาลายูกลางในกลุ่มประชาชน | ประชาชน จำนวน 500 คน จำนวน 5 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ (ค่าใช้จ่ายจำนวน 7,100 บาท/คน) | มนร. เสนอโครงการมาแล้ว สำนักงานจังหวัดตรวจสอบโครงการแล้ว ให้กลับไปแก้ไขรายละเอียดค่าใช้จ่ายใหม่ | 3550000 |  | 3550000 | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2.1 ค่าลงทะเบียน จำนวน 5 วันๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 500 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท
2.2 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5 มื้อๆ ละ 120 บาท จำนวน 500 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 500 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท
2.4 ค่าเอกสาร/ตำราเรียน จำนวน 500 คนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท
| 3.3 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ | - ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพ จำนวน 9 อาชีพ ประกอบด้วย อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างตัดผม/ช่างแกะสลัก/การประกอบอาหาไทยฮาลาล/การปักผ้าคลุมผม/การทำผ้าบาติก/การทำกรงนก อาชีพ ละ 20 คน ยกเว้น อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 40 คน รวม 200 คน | - อนุมิตโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการฯ | 2955000 |  | 2955000 | ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส
- ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรมใน 5 สาขาแรก เมื่อวันพุธที่ 15 ม.ค.57 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.นธ. ได้แก่ สาขาปักผ้าคลุมผม สาขาช่างแกะสลักไม้ สขาการทำกรงนก สาขาการประกอบอาหารไทยฮาลาล และสาขาการทอผ้า โดยจะดำเนินการฝึกอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 สำหรับส่วนที่เกลืออีก 4 สาขา คือ สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า (2 รุ่น) สาขาช่างตัดผม สาขาการทำผ้าบาติก และสาขาการทำเรือกอและจำลองจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
- ตรวจเยี่ยมและดูความพร้อมของสถานที่ฝึกอบรมสาขาการตัดเย็บเสื้อผ้า รุ่นที่ 1 ณ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ และสาขาการทอผ้า ณ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ เมื่อวันที่ 20 ม.ค.57
| 3.4 โครงการเพิ่มทักษะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และการจัดกิจกรรมเพื่อทดสอบ | - ฝึกอบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับกรรมการผู้ตัดสิน จำนวน 3 ประเภท (ฟุตบอล/ฟุตซอล/ตะกร้อ) | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2100300 | 1420000 | 680300 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส
- ฝึกอบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้ฝึกสอน จำนวน 3 ประเภท (ฟุตบอล/ฟุตซอล/ตะกร้อ) และจัดกิจกรรมแข่งขันเพื่อทดสอบ
| 4. โครงการศึกษาสำรวจออกแบบการก่อสร้างทางหลวง ตอน แยกสาย 42 (ปาลอปาต๊ะ) - บรรจบสาย 4136 (บ้านทอน) | - ศึกษาสำรวจออกแบบการก่อสร้างทางหลวง ตอน แยกสาย 42 (ปาลอปาต๊ะ) - บรรจบสาย 4136 (บ้านทอน) ระยะทาง 11 กิโลเมตร | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 8827500 |  | 8827500 | แขวงการทางจังหวัดนราธิวาส
| 5. โครงการสนับสนุนงานของดีเมืองนรา | 1) จัดกิจกรรมงานวันลองกอง | สำนักงานจังหวัดนราธิวาส จะนัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินงานภายในเดือนมกราคม 2557 | 12854000 |  | 12854000 | สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
| ประจำปี 2557 | 2) จัดกิจกรรมงานวันกระจูด
3) จัดกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพิเศษ
4) จัดกิจกรรมประชันเสียงนกเขาชวา
5) การแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่งฯ
6) จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชนของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
7) งานกาชาด
8) งานเดือนรอมอฎอน
| 6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส |  |  | 14060000 |  | 14060000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส
|  | 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดชลธาราสิงเห อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 1.1 งานปรับปรุงทางเดิน 1.2 งานก่อสร้างลานจอดรถ 1.3. การก่อสร้างศาลาที่พักผ่อน 1.4 งานก่อสร้างบันไดท่าน้ำ 1.5 งานก่อสร้างลานริมน้ำ | สำนักงานจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดโครงการแล้ว และแจ้งให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการปรับรายละเอียดโครงการและแบบ ปร.4 แบบ ปร.5 และ แบบ ปร.6 ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน | 9310000 |  | 9310000
1.6. งานปรับปรุงลานบริเวณเมรุ 1.7 งานปรับปรุงทางเดินข้างคูระบายน้ำฝั่งทิศเหนือ ความยาว 241 เมตร
1.8 งานปรับปรุงทางเดินข้างคูระบายน้ำฝั่งทิศใต้ ความยาว 241 เมตร 1.9 งานไฟฟ้าแสงสว่าง
|  | 2.กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเขากง |  | 4750000 |  | 4750000
- รายการก่อสร้างถนนทางเข้าวัดหน้าอุโบสถและทางไปเจดีย์สิริมหามายาและรอบๆ วัดเขากง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
| 7. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส | 1. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนส่วนกลางสัญจรสู่ปลายด้านขวาน 1 ครั้ง 2. ผลิตสื่อและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ "เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู่สันติสุข" | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1000000 |  | 1000000 | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส
| 8. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ทล.4055 - บ.บูเก๊ะซามี ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส | - ปรับปรุงถนนระยะทาง 3.375 กม. | ก.บ.จ.นธ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม2556 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. | 12500000 |  | 12500000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
| 9. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตือระ - พรุโต๊ะแดง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส | - ปรัปปรุงถนนระยะทาง 1.800 กม. | ก.บ.จ.นธ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. | 10000000 |  | 10000000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
| 10. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายบลูกา-สุสานจีน หมู่ที่ 1 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | - ปรับปรุงถนนระยะทาง 2.000 กม. | ก.บ.จ.นธ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม2556 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. | 10000000 |  | 10000000 | สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
| 11. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายบ้านยือลาแป ม.3 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | - ปรับปรุงถนนระยะทาง 0.500 กม. | ก.บ.จ.นธ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม2556 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. | 2500000 |  | 2500000 | สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
| รวม จำนวน 11 โครงการ |  |  | 97748300 | 1420000
2 | การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
| 12. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปาชีพ การผลิต ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในจังหวัดนราธิวาส | อนุมัติโครงการหลักแล้ว มอบหมายให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอรายละเอียดโครงการย่อยฯ ให้ รอง ผวจ.นธ. และ ผวจ.นธ. อนุมัติโครงการ | 12900000 |  | 12900000 | สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทันตสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนการ ปัญหาหนอนพยาธิ และนำดื่มน้ำใช้ในโรงเรียน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนส่วนราชการในการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
4) กิจกรรมขยายผลแนวพระราชดำริฯ เพื่อเมผลผลิตด้านการเกษตร
5) กิจกรรมต่อยอดและขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ
6) กิจกรรมเยี่ยมบ้านพ่อ
7) การสนองงานตามพระราชกระแสรับสั่งและการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรผู้ทูลเกล้าถวายฎีกา
8) การจัดกิรรมเทิดพระเกียรติฯ
9) กิจกรรมการขับเคลื่อนงานตามโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส
พอเพียง
| 13. โครงการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน |  | - รอเสนอ ผวจ.นธ. /อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมและรายการค่าใช้จ่ายของโครงการ | 7700000 |  | 7700000 | ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอทุกอำเภอ
|  | 1) กิจกรรม/โครงการแก้ไขปัญหาของชุมชนผ่านการขับเคลื่อนแผนแม่บทชุมชน |  | 3933000 |  |  | ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอทุกอำเภอ
|  | 2) กิจกรรมจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ |  | 1950000
|  | 3) กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา |  | 1817000 |  |  | สนง.การศึกษาเอกชน จ.นธ. และ สพม.ที่ 15
| 14. โครงการจัดหาสื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้สู่อาเซียน | - จัดซื้อสื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้สู่อาเซียน จำนวน 13 ชุด ๆ ละ 15 รายการ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 | ก.บ.จ.นธ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. | 12499994 |  | 12499994 | สพป.นธ. เขต 2
| รวม จำนวน 3 โครงการ |  |  | 33099994
3 | การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
| 15. โครงการราษฎร์ - รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้ |  |  | 16588500 |  | 16588500 | ที่ทำการปกครองจังหวัด และ
| สันติสุข | 1) เพิ่มประสิทธิภาพแก่กองกำลังประจำถิ่น | - อนุมัติโครงการแล้ว โดยให้ชะลอการดำเนินการในกิจกรรมที่ 3) และ 4) | 6833560 |  |  | ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ
|  | 2) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชนในเขตเมือง |  | 5854940
|  | 3) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) |  | 2600000
|  | 4) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (ชคบ.) |  | 1300000
| 16. โครงการเร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส | แผนงานที่ 1 แผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด | - รอเสนอ ผวจ.นธ. /อยู่ระหว่างการปตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมและรายการค่าใช้จ่ายของโครงการ | 6982000 |  | 6982000 | ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส
|  | 1.1 โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ชายแดน |  | 206100
|  | 1.2 โครงการการค่ายอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้เสพ/ผู้ติด (ค่ายเอี๊ยะติกาฟ เดือนรอมฎอน) |  | 1300000
|  | 1.3 โครงการอบรมกลุ่มผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน |  | 100000
แผนงานที่ 2 แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด
|  | 2.1 โครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบถาวรระดับจังหวัด (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) |  | 2314800
|  | 2.2 ค่าวัสดุซ่อมแซมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม |  | 175000
2.3 โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะ เพื่อคัดกรอง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
|  | - ค่าตรวจพิสูตร์สารเสพติด |  | 192000
|  | - จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด 6,160 ชุด |  | 308000
แผนงานที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
|  | 3.1 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 785000
|  | 3.2 โครงการจัดอบรม 1 อำเภอ 1 ทีมวิทยากรพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด |  | 161100
แผนงานที่ 4 ปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
|  | 4.1 โครงการสืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติด |  | 1440000
| 17. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย - ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 5 ตัว - เครื่องเดินวงรี จำนวน 2 ตัว - จักรยานเอนปั่น จำนวน 5 ตัว | ก.บ.จ.นธ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม2556 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. | 2500000 |  | 2500000 | ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงโก-ลก
| รวม จำนวน 3 โครงการ |  |  | 26070500
4 | ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ |  |  | 9000000 | 1879845.02 | 7120154.98 | สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
| รวม จำนวน 18 โครงการ |  |  | 165918794 | 3299845.02 | 162618948.98
|  |  |  | คิดเป็นร้อยละ | 1.9094
หมายเหตุ :
1. ขอความเห็นชอบ อ.ก.น.จ. จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 49,999,994 บาท
2. รอจัดทำรายละเอียดโครงการ จำนวน 6,905,706 บาท
18
18
เอกสารแนบ 6

## รอง 1
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบจังหวัด)
ในการกำกับดูแลของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ)
ลำดับ | ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ | รายละเอียดกิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
ที่ |  |  | เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2557 | ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | การสร้างรายได้และพัฒนาการผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตร และการค้าระหว่างประเทศ เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
| 1. โครงการก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน |  |  | 3872700 |  |  | สนง.โยธาธิการและผังเมือง
| เพื่อการท่องเที่ยวชายแดน | - จัดชื้อเรือยอกอง 20 ลำๆ ละ | - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียด | 1400000 |  | 1400000 | จังหวัดนราธิวาส | #REF!
|  | 70,000 บาท | ของเรือเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
|  | - ก่อสร้างลานตลาดน้ำ กว้าง 5 เมตร |  | 2472700 |  | 2472700
ยาว 20 เมตร
| 2. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรฐานและขยายโอกาสทางการตลาดสู่ภูมิภาคอื่นและเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน |  |  | 10528800
| 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตเกษตรในวิสาหกิจชุมชน |  |  | 521000 |  |  | สนง.เกษตรจังหวัดนราธิวาส
|  | 2.1) อบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1 ครั้ง 1 วัน | อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ | 88100 |  | 88100
|  | 2.2) สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม |  | 364000 |  | 364000
|  | 2.3) การตรวจวิเคราะห์รับรองผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิต จังหวัดนราธิวาส 14 ผลิตภัณฑ์ |  | 68900 |  | 68900
| 4. โครงการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์เด่น (ของดีเมืองนรา) สู่ภูมิภาคอื่นและสู่เมืองชายแดน |  |  | 5848300 |  |  | สนง.พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
|  | 3.1) กิจกรรมจัดงานแสดง และจำหน่ายสินค้า ณ เมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน | อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1850000 |  | 1850000
|  | 3.2) กิจกรรมจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าใน ภูมิภาคอื่น |  | 3998300 |  | 3998300
5. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการค้าและการท่องเทียวเมืองชายแดน
| 5.1 โครงการส่งเสริมทักษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 1.เสริมทักษะการใช้ภาษาจีนให้กับประชาชนและผู้สนใจในพื้นที่เมืองสุไหงโก-ลก โดยกำหนดเป้าหมายนำร่องในการเรียนการสอน จำนวน 250 คน โดยจ้างเหมาบริการผู้มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาจีน จำนวน 8 คน | อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ | 3000000 |  | 3000000 | ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงโก-ลก
| 5.2 โครงการเพิ่มทักษะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และการจัดกิจกรรมเพื่อทดสอบ |  |  | 2100300
|  | - ฝึกอบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับกรรมการผู้ตัดสิน จำนวน 3 ประเภท (ฟุตบอล/ฟุตซอล/ตะกร้อ) | อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ | 900000 |  | 900000 | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส
|  | - ฝึกอบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ เพื่อเพิ่มทักษะให้กับผู้ฝึกสอน จำนวน 3 ประเภท (ฟุตบอล/ฟุตซอล/ตะกร้อ) และจัดกิจกรรมแข่งขันเพื่อทดสอบ |  | 1200300 |  | 1200300
| 6. โครงการศึกษาสำรวจออกแบบการก่อสร้างทางหลวง ตอน แยกสาย 42 (ปาลอปาต๊ะ) - บรรจบสาย 4136 (บ้านทอน) | - ศึกษาสำรวจออกแบบการก่อสร้างทางหลวง ตอน แยกสาย 42 (ปาลอปาต๊ะ) - บรรจบสาย 4136 (บ้านทอน) ระยะทาง 11 กิโลเมตร | - อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | 8827500 |  | 8827500 | แขวงการทางจังหวัดนราธิวาส
| 7. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ทล.4055 - บ.บูเก๊ะซามี ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส | - ระยะทาง 3.375 กม. | ก.บ.จ.นธ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. | 12500000 |  | 12500000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
| 8. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตือระ - พรุโต๊ะแดง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส | - ระยะทาง 1.800 กม. | ก.บ.จ.นธ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. | 10000000 |  | 10000000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
| 9. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายบลูกา - สุสานจีน หมู่ที่ 1 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส |  | ก.บ.จ.นธ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. | 10000000 |  | 10000000 | สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
| 10. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายบ้านยือลาแป ม.3 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส |  | ก.บ.จ.นธ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. | 2500000 |  | 2500000 | สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
| 11. โครงการสนับสนุนงานของดีเมืองนรา | 1) จัดกิจกรรมงานวันลองกอง | สำนักงานจังหวัดนราธิวาส จะนัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อวางกรอบแนวทางการดำเนินงานภายในเดือนมกราคม 2557 | 12854000 |  | 12854000 | สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
| ประจำปี 2557 | 2) จัดกิจกรรมงานวันกระจูด
3) จัดกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพิเศษ
4) จัดกิจกรรมประชันเสียงนกเขาชวา
5) การแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่งฯ
6) จัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชนของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
7) งานกาชาด
8) งานเดือนรอมอฎอน
| 12. โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส |  |  | 14060000 |  |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส
|  | 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดชลธาราสิงเห อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 1.1 งานปรับปรุงทางเดิน 1.2 งานก่อสร้างลานจอดรถ 1.3. การก่อสร้างศาลาที่พักผ่อน 1.4 งานก่อสร้างบันไดท่าน้ำ 1.5 งานก่อสร้างลานริมน้ำ 1.6. งานปรับปรุงลานบริเวณเมรุ 1.7 งานปรับปรุงทางเดินข้างคูระบายน้ำฝั่งทิศเหนือ ความยาว 241 เมตร 1.8 งานปรับปรุงทางเดินข้างคูระบายน้ำฝั่งทิศใต้ ความยาว 241 เมตร 1.9 งานไฟฟ้าแสงสว่าง | สำนักงานจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดโครงการแล้ว และแจ้งให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการปรับรายละเอียดโครงการและแบบ ปร.4 แบบ ปร.5 และ แบบ ปร.6 ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน | 9310000 |  | 9310000
|  | 2.กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเขากง |  | 4750000 |  | 4750000
- รายการก่อสร้างถนนทางเข้าวัดหน้าอุโบสถและทางไปเจดีย์สิริมหามายาและรอบๆ วัดเขากง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
| 13. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตือระ - พรุโต๊ะแดง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส | - ปรัปปรุงถนนระยะทาง 1.800 กม. | ก.บ.จ.นธ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. | 10000000 |  | 10000000 | สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนราธิวาส
รวม จำนวน 13 โครงการ
2 | การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
| 14. โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 1) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มศิลปาชีพ การผลิต ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีในจังหวัดนราธิวาส | อนุมัติโครงการหลักแล้ว มอบหมายให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอรายละเอียดโครงการย่อยฯ ให้ รอง ผวจ.นธ. และ ผวจ.นธ. อนุมัติโครงการ | 12900000 |  | 12900000 | สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทันตสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนการ ปัญหาหนอนพยาธิ และนำดื่มน้ำใช้ในโรงเรียน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนส่วนราชการในการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
4) กิจกรรมขยายผลแนวพระราชดำริฯ เพื่อเมผลผลิตด้านการเกษตร
5) กิจกรรมต่อยอดและขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ
6) กิจกรรมเยี่มบ้านพ่อ
7) การสนองงานตามพระราชกระแสรับสั่งและการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรผู้ทูลเกล้าถวายฎีกา
8) การจัดกิรรมเทิดพระเกียรติฯ
9) กิจกรรมการขับเคลื่อนงานตามโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส
| รวม จำนวน 1 โครงการ |  |  | 12900000
3 | การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่
| 15. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและต่อต้านยาเสพติด | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย - ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 5 ตัว - เครื่องเดินวงรี จำนวน 2 ตัว - จักรยานเอนปั่น จำนวน 5 ตัว | ก.บ.จ.นธ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. | 2500000 |  | 2500000 | ที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงโก-ลก
| รวม จำนวน 1 โครงการ |  |  | 2500000
4 | ค่าใช้จ่ายบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ |  |  | 9000000 | 925443.09 | 8074556.91 | สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
| รวม จำนวน 15 โครงการ |  |  | 97583800 |  | 97583800
18
18

## รอง 2
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบจังหวัด)
ในการกำกับดูแลของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายสิทธิชัย ศักดา)
ลำดับ | ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ | รายละเอียดกิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
ที่ |  |  | เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2556 | ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | การสร้างรายได้และพัฒนาการผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตร และการค้าระหว่างประเทศ เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
| 1. โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรฐานและขยายโอกาสทางการตลาดสู่ภูมิภาคอื่นและเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน |  |  | 10528800
| 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดนราธิวาส | 1.1) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด | อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ | 4159500 |  | 4159500 | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
|  | - อบรมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบเว็บไซด์ |  | 205800 |  | 205800
1.2) การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
|  | - ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน |  | 18500 |  | 18500
|  | - ศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศ |  | 151000 |  | 151000
|  | - สนับสนุนการขอมาตรฐานฮาลาล |  | 426800 |  | 426800
|  | - สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ |  | 2775000 |  | 2775000
|  | - การจัดงาน Narathiwat Kelantan Trade & Relationship Fair 2014 |  | 582400 |  | 582400 |  | #REF!
ลำดับ | ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ | รายละเอียดกิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
ที่ |  |  | เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2556 | ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
2. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการค้าและการท่องเทียวเมืองชายแดน
| 2.1 โครงการยกระดับการใช้ภาษามาลายูกลางในกลุ่มประชาชน | ประชาชน จำนวน 500 คน จำนวน 5 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ (ค่าใช้จ่ายจำนวน 7,100 บาท/คน) | มนร. เสนอโครงการมาแล้ว สำนักงานจังหวัดตรวจสอบโครงการแล้ว ให้กลับไปแก้ไขรายละเอียดค่าใช้จ่ายใหม่ | 3550000 |  | 3550000 | มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
2.1 ค่าลงทะเบียน จำนวน 5 วันๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 500 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท
2.2 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5 มื้อๆ ละ 120 บาท จำนวน 500 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 วันๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท จำนวน 500 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท
2.4 ค่าเอกสาร/ตำราเรียน จำนวน 500 คนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท
| 2.2 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ | - ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพ จำนวน 9 อาชีพ ประกอบด้วย อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า/ช่างตัดผม/ช่างแกะสลัก/การประกอบอาหาไทยฮาลาล/การปักผ้าคลุมผม/การทำผ้าบาติก/การทำกรงนก อาชีพ ละ 20 คน ยกเว้น อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 40 คน รวม 200 คน | อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2955000 |  | 2955000 | ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส
| รวม จำนวน 3 โครงการ |  |  | 10664500
2 | การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  |  | 12499994
| 1. โครงการจัดหาสื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้สู่อาเซียน | - จัดซื้อสื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้สู่อาเซียน จำนวน 13 ชุด ๆ ละ 15 รายการ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 | ก.บ.จ.นธ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. | 12499994 |  | 12499994 | สพป.นธ. เขต 2
| รวม จำนวน 1 โครงการ |  |  | 12499994
| รวม จำนวน 3 โครงการ |  |  | 23164494 |  | 23164494
สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบกลุ่มจังหวัด)
ในการกำกับดูแลของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายสิทธิชัย ศักดา)
ลำดับ | ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ | รายละเอียดกิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
ที่ |  |  | ณ วันที่ 27 มกราคม 2557 | ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
| 1. โครงการพัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด | 5.1 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของสถานที่ปรุงประกอบและจำหน่ายอาหารใน 5 จชต. | โครงการได้เปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบหลักจากสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเปลี่ยนมาเป็นสารณสุขจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพหลักแทน | 945800 |  | 945800 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (หน่วยงานหลัก)
|  | 5.2 การจัดเกณฑ์มาตรฐาน/พัฒนาหลักสูตรการอบรมและจัดทำป้ายตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน "ฮาลาล" ของสถานที่ปรุงประกอบฯ | เจ้าภาพหลักแทน ทางสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจะของบเพิ่มเติมจะทำกิจกรรมโครงการพัฒนาตลาดที่อำเภอสุไหงโก-ลกและตำบลบางนาค อำเภอเมือง นราธิวาส |  |  |  | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
|  | 5.3 การพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจประเมิน | จ.นราธิวาส จะจัดประชุมหารืออีกครั้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสในวันที่ 29 มกราคม 2557
5.4 การประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์และขอรับรอง
5.5 การสนับสนุนให้สถานที่จำหน่ายอาหาร โรงครัวของโรงแรมและโรงพยาบาลได้มาตรฐานมีความพร้อมขอใช้ตราสัญลักษณ์และขอรับรอง
5.6 ประชุมติดตามและประเมินโครงการฯ
| รวม จำนวน 1 โครงการ |  |  | 945800
18
18

## รอง 3
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งบจังหวัด)
ในการกำกับดูแลของ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ)
ลำดับ | ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ | รายละเอียดกิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบ
ที่ |  |  | เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2556 | ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ
1 | การสร้างรายได้และพัฒนาการผลิตภาคเกษตร นอกภาคเกษตร และการค้าระหว่างประเทศ เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
| 1. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส | 1. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนส่วนกลางสัญจรสู่ปลายด้านขวาน 1 ครั้ง | อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1000000 |  | 1000000 | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส
2. ผลิตสื่อและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์ "เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู่สันติสุข"
| รวม จำนวน 1 โครงการ |  |  | 1000000
3 | การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ |  |  | 16588500
| 1. โครงการราษฎร์ - รัฐ ร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข |  |  | 16588500 |  | 16588500 | ที่ทำการปกครองจังหวัด และ
|  | 1) เพิ่มประสิทธิภาพแก่กองกำลังประจำถิ่น งบฯ 6,833,560 บาท | - อนุมัติโครงการแล้ว โดยให้ชะลอการดำเนินการในกิจกรรมที่ 3) และ 4) |  |  |  | ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ
2) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครพิทักษ์ชุมชนในเขตเมือง งบฯ 5,854,940 บาท
3) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) งบฯ 2,600,000 บาท
4) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (ชคบ.) งบฯ 1,300,000 บาท
| 2. โครงการเร่งรัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส | แผนงานที่ 1 แผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด | - รอเสนอ ผวจ.นธ. /อยู่ระหว่างการปตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมและรายการค่าใช้จ่ายของโครงการ | 6982000 |  | 6982000 | ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส
|  | 1.1 โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ชายแดน |  | 206100
|  | 1.2 โครงการการค่ายอบรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผู้เสพ/ผู้ติด (ค่ายเอี๊ยะติกาฟ เดือนรอมฎอน) |  | 1300000
|  | 1.3 โครงการอบรมกลุ่มผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน |  | 100000
แผนงานที่ 2 แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด
|  | 2.1 โครงการค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบถาวรระดับจังหวัด (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) |  | 2314800
|  | 2.2 ค่าวัสดุซ่อมแซมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม |  | 175000
2.6 โครงการจัดซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะ เพื่อคัดกรอง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
|  | - ค่าตรวจพิสูตร์สารเสพติด |  | 192000
|  | - จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด 6,160 ชุด |  | 308000
แผนงานที่ 3 แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
|  | 3.1 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักเพื่อร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 785000
|  | 3.2 โครงการจัดอบรม 1 อำเภอ 1 ทีมวิทยากรพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด |  | 161100
แผนงานที่ 4 ปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
|  | 4.1 โครงการสืบสวนสอบสวนขยายผลคดียาเสพติด |  | 1440000
| 3. โครงการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน |  |  | 7700000 |  | 7700000 | ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอทุกอำเภอ
|  | 1) กิจกรรม/โครงการแก้ไขปัญหาของชุมชนผ่านการขับเคลื่อนแผนแม่บทชุมชน |  | 3933000 |  |  | ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอทุกอำเภอ
|  | 2) กิจกรรมจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ |  | 1950000
|  | 3) กิจกรรมการส่งเสริมการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา |  | 1817000 |  |  | สนง.การศึกษาเอกชน จ.นธ. และ สพม.ที่ 15
| รวม จำนวน 3 โครงการ |  |  | 31270500
| รวม จำนวน 4 โครงการ |  |  | 32270500 |  | 32270500
หมายเหตุ : 1. งบประมาณส่วนที่เหลือ 27,500,000 บาท
1. รอจัดทำรายละเอียดโครงการ 12,500,006 บาท
2. นำเสนอเข้าที่ประชุม ก.บ.จ.นธ. วันที่ 13 ธันวาคม 2556 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 15,000,000 บาท
18
18